~ 21~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประ เภทที่ 1  เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสาธารณสุข

วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือ สถานบริการ หรือ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จะเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ  และยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสถานบริการอื่นในพื้นที่

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภท กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| ๑ | โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโรค NCD สู่สุขภาพดีวิถีไทยอย่างยั่งยืน ปี 2560 | ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตำบลชะอวด | 20,760 บาท | หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐ | 1 ธ.ค.59 - 30 ส.ค.60 | กลุ่มเสี่ยงประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | ๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ๒.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓.ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๔.ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ๕.ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | ๑.ประชากรอายุ ๓๕ ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 ๒.ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร้อยละ ๕๐ | ประเภทที่ ๑ โรงพยาบาล ชะอวด |
| 2 | โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ | ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน/ทีมงานเครือข่าย ตำบลชะอวด | 44,250 บาท | หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐ | 1 ม.ค.60 - 30 ส.ค.60 | กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 1ประชุมให้ความรู้ที่ประชุมหมู่บ้าน 2ประชุมเครือข่ายเฝ้าระวัง 3.จัดอบรมหลักสูตรการว่ายน้ำ 4.สำรวจแหล่งน้ำและพื้นที่เสี่ยง | 1เพื่อลดอัตราการเสีย ชืวิตจากการจมน้ำ 2เพื่อให้เด้กอายุ6-15มีความรู้ทักษะการว่ายน้ำ | ประเภทที่ ๑ โรงพยาบาล ชะอวด |

~ ๒๒ ~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสถานบริการอื่นในพื้นที่

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| ๓. | โครงการเพื่อลูกน้อยสุขภาพดี ฝากครรภ์ทันที 5 ครั้งตามเกณฑ์ | หญิงตั้งครรภ์ | 15,000 บาท | หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐ | 1 ธ.ค.59 - 30 ก.ย. 60 | กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | ๑.สำรวจสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 2ประชุมคณะกรรมการแม่และเด็ก 3.ประชาสัมพันธ์ในวันประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน 4.เฝ้าระวังในคู่สมรสใหม่และแจกชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับมารดาหลังคลอด | ๑.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้มาฝากครรภ์เร็วขึ้นก่อน 12 สัปดาห์ 2.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ | ประเภทที่ ๑ โรงพยาบาล ชะอวด |
| ๔. | โครงการอาหารปลอดภัย | ประชาชนทั่วไป | 8,100 บาท | หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐ | 1 มี.ค.60 - 30 ก.ย.60 | กลุ่มประชาขนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | ๑.สำรวจข้อมูลร้านค้า/แผงลอย ๒.ดำเนินการออกติดตามตรวจสอบและพัฒนาชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ๓.ใช้ชุดตรวจหาโคลีฟอร์มแบคทีเรียSI2 มอบป้ายCFGT ให้แก่ร้านอาหาร | ๑.ร้านอาหารแผงลอย มีการพัฒนาตามมาตรฐานสุขาภิบาล ๒.ผู้ประกอบการมีความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหาร | ประเภทที่ ๑ โรงพยาบาล ชะอวด |
| ๕. | โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพดีด้วยแพทย์วิถีพุทธ | ประชาชนทั่วไป | 24,675 บาท | หมู่ที่ ๒,๓,๖ | 18 พ.ค.60 - 30 ก.ค 60 | กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | ๑.ประชุมจัดทำประชาคม ๒.จัดทำแผนงาน/โครงการ 3.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ในการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4.ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปและประเมินผล | ๑.ประชาชนกลุ่มเลี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ๒.สามารถลดอัตราการเกิดโรค 3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้แพทย์ทางเลือก | ประเภทที่ ๑ รพ.สต.บ้านสามแยก |

~ ๒๓ ~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสถาน

บริการอื่นในพื้นที่

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| ๖. | โครงการเฝ้าระวังลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี2560 | กลุ่มเกษตรกร | 13,025 บาท | หมู่ที่ ๒,๓,๖ | 1 ก.พ.60 - 30 ก.ย.60 | กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง/กลุ่มวัยทำงาน | ๑.ประชุมชี้แจงแนวทางแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒.ประชาสัมพันธ์นัดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ๓.เตรียมเครื่องมือในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจเลือด 4.จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอันตรายจากสารเคมี | ๑.เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ๒.เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | ประเภทที่ ๑ รพ.สต.บ้านสามแยก |
| ๗. | โครงการเยี่ยมมารดาหลังคลอดและ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 11,000 บาท | หมู่ที่ ๒,๓,๖ | 1 ธ.ค.59 - 30 ก.ย.60 | กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | ๑.ประชุมจัดทำประชาคม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒.ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอด | ๑.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ๒.กลุ่มเป้าหมายสามารถส่งเสริมพัฒนาการตามวัยได้ 3.มารดาหลังคลอดได้รับการบริการและการคุมกำเนิดที่เหมาะสม | ประเภทที่ ๑ รพ.สต.บ้านสามแยก |
| 8 | โครงการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง | ประชาชนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 6,๐๐๐ บาท | หมู่ที่ ๒,๓,๖ | 1 พ.ค. 60 - 30 ส.ค.60 | กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒.ดำเนินกิจกรรมติดตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตรวจคัดกรอง 3.ประเมินความเสี่ยง ให้ความรู้ สรุปผล | ๑.ผู้ป่วยรายใหม่จากโรคอัมพฤกษ์อัมพาตลดลง ๒.กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลสุขภาพและปรับเลี่ยนพฤติกรรมได้ | ประเภทที่ ๑ รพ.สต.บ้านสามแยก |

~ ๒๔ ~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสถานบริการอื่นในพื้นที่

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสู่สุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว | ผู้สูงอายุ | 12,925 บาท | หมู่ที่ 2,3,6 | 1 มิ.ย. 60 - 30 ก.ค.60 | ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ | -1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ 3.ประเมินความเสี่ยง ให้ความรู้ สรุปผล | 1.ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของสสจ.นศ 2.มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม | ประเภทที่ 1 รพ.สต.บ้านสามแยก |
| 10 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข สู่ อสม.ดีเด่น | กลุ่ม อสม. | 19,075 บาท | หมู่ที่ 2,3,6 | 1 มิ.ย. 60 - 30 ก.ค.60 | เสริมสร้างศักยภาพกลุ่ม อสม. | 1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒.ดำเนินกิจกรรมอบรมตามโครงการ 3.ประเมินคัดเลือกอสม.ดีเด่นส่งเข้าประกวดระดับอำเภอและจังหวัด | 1.มีความรู้และทักษะสามารถดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ 2.สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา อสม.ต้นแบบ 3.มีความเข้มแข็งสามารถทำงานเชิงรุกได้ | ประเภทที่ 1 รพ.สต.บ้านสามแยก |
| 11 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ | ประชาชนทั่วไป | 18,925 บาท | หมู่ที่ 2,3,6 | 1 มิ.ย. 60 - 30 ก.ย.60 | ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน | 1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒.ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์อบรมแกนนำตามโครงการ 3.สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 1.มีความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ของการออกกำลังกาย 2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ | ประเภทที่ 1 รพ.สต.บ้านสามแยก |

~ ๒๕~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสถานบริการอื่นในพื้นที่

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| 12 | โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ | ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน/ทีมงานเครือข่าย ตำบลชะอวด | 7,375 บาท | หมู่ที่ 2,3,6 | 1 ก.พ.60 - 30 ก.ย 60 | กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 1ประชุมให้ความรู้ที่ประชุมหมู่บ้าน 2ประชุมเครือข่ายเฝ้าระวัง 3.จัดอบรมหลักสูตรการว่ายน้ำ 4.สำรวจแหล่งน้ำและพื้นที่เสี่ยง | 1เพื่อลดอัตราการเสีย ชืวิตจากการจมน้ำ 2เพื่อให้เด้กอายุ6-15มีความรู้ทักษะการว่ายน้ำ | ประเภทที่ ๑ รพ.สต.บ้านสามแยก |
| 13 | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยทำได้ | เด็กวัยเรียนและเยาวชน | 19,770 บาท | หมู่ที่ 2,3,6 | 1 ก.พ. 60 - 30 ก.ค.60 | สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | -1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒.สำรวจข้อมูลแกนนำนักเรียนและอบรม/จัดตั้งกลุ่ม/ชมรมแต่ละโรงเรียน 3.ขับเคลื่อนกิจกรรม สรุปผลโครงการ | 1.โรงเรียนมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ 2.มีความรู้ ความเข้าใจและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3.เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงเรียน | ประเภทที่ 1 รพ.สต.บ้านสามแยก |

~ ๒6~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทที่ 2 สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ

วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| 14 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | ประชาชน ทุกครัวเรือนบ้านโคกรัก | 19,225 บาท | หมู่ที่ 1 | 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย.60 | เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มประชาชนทั่วไป | 1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค 2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค 3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ | อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่มอสม.หมู่ที่1) |
| ๑5 | โครงการตำบลควบคุมโรคเข็มแข็งแบบยั่งยืนปี 2560 | ประชาชนทุกครัวเรือนบ้าน ท่าสะท้อน | ๑2,000 บาท | หมู่ที่ 2 | 1 ก.พ.60 - 30 ก.ย.60 | เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มประชาชนทั่วไป | 1.ประชุมคกก.ตำบลควบคุมโรคและป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคควบคู่กับกิจกรรม 3 เก็บ 3 โรคและกิจกรรม 5 ส 3.การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นหมอกควันและสรุปผลโครงการ | อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงสามารถควบคุมโรคได้ ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่ม อสม. หมู่ที่ 2) |
| ๑6 | โครงการตำบลควบคุมโรคเข็มแข็งแบบยั่งยืนปี 2560 | ประชาชนทุกครัวเรือนบ้านเนินอินทร์แก้ว | ๑2,000 บาท | หมู่ที่ 3 | 1 ก.พ.60 - 30 ก.ย.60 | เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มประชาชนทั่วไป | 1.ประชุม คกก.ตำบลควบคุมโรคและป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคควบคู่กับกิจกรรม 3 เก็บ 3 โรคและกิจกรรม 5 ส 3.การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นหมอกควันและสรุปผลโครงการ | อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงสามารถควบคุมโรคได้ ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่ม อสม. หมู่ที่ 3) |

~ ๒7~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| ๑7 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | ประชาชนทุกครัวเรือนบ้าน ปากบางกลม | ๑1,425 บาท | หมู่ที่ 4 | 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย.60 | เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค | 1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค 2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค 3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ | อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่ม อสม.หมู่ที่4) |
| ๑8 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | ประชาชน ทุกครัวเรือนบ้านเนินกลาง | ๑4,985 บาท | หมู่ที่ 5 | 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย.60 | เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค | 1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค 2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค 3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ | อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่ม อสม.หมู่ที่5) |
| ๑9 | โครงการตำบลควบคุมโรคเข็มแข็งแบบยั่งยืนปี 2560 | ประชาชนทุกครัวเรือนบ้านจิกพนม | ๑2,300 บาท | หมู่ที่ 6 | 1 ก.พ.60 - 30 ก.ย.60 | เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค | 1.ประชุม คกก.ตำบลควบคุมโรคและป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคควบคู่กับกิจกรรม 3 เก็บ 3 โรคและกิจกรรม 5 ส 3.การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นหมอกควันและสรุปผลโครงการ | อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงสามารถควบคุมโรคได้ ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่ม อสม. หมู่ที่ 6) |
| 20 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | ประชาชนทุกครัวเรือนบ้าน ท่าเข็น | ๑2,385 บาท | หมู่ที่ 7 | 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย.60 | เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค | 1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค 2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค 3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ | อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่ม อสม.หมู่ที่7) |

~ ๒8~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| 21 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | ประชาชน ทุกครัวเรือนบ้านทุ่งค่าย | ๑8,765 บาท | หมู่ที่ 8 | 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย.60 | เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มประชาชนทั่วไป | 1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค 2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค 3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ | อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่มอสม.หมู่ที่8) |
| 22 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | ประชาชนทุกครัวเรือนบ้าน บนเนิน | ๑5,865 บาท | หมู่ที่ 9 | 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย.60 | เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค | 1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค 2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค 3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ | อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่มอสม.หมู่ที่9) |
| 23 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | ประชาชนทุกครัวเรือนบ้าน ชมภูนุช | ๑6,825 บาท | หมู่ที่ 10 | 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย.60 | เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค | 1.จัดประชุมอบรมแกนนำควบคุมโรค 2.ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค 3.สำรวจรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน/สรุปผลโครงการ | อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ชุมชน/หมู่บ้านมีดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่มอสม.หมู่ที่10) |
| 24 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุติดบ้าน/ ผู้พิการโดยทีมหมอครอบครัว | ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุ/ผู้พิการ | 15,300 บาท | หมู่ที่ 2 | 1 ก.พ.60 - 30 ก.ย.60 | ส่งเสริมสุขภาพ | 1.ประชุมทีมหมอครอบครัวเพื่อดำเนินการ 2ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 3.ประเมินผล/สรุปโครงการ | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยม ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคผู้ดูแลมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแล | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่มอสม.หมู่ที่ 2) |

~ ๒9~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| 21 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุติดบ้าน/ ผู้พิการโดยทีมหมอครอบครัว | ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุ/ผู้พิการ | 14,335 บาท | หมู่ที่ 3 | 1 ก.พ.60 - 30 ก.ย.60 | ส่งเสริมสุขภาพ | 1.ประชุมทีมหมอครอบครัวเพื่อดำเนินการ 2ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 3.ประเมินผล/สรุปโครงการ | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยม ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคผู้ดูแลมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแล | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่มอสม.หมู่ที่ 3) |
| 22 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุติดบ้าน/ ผู้พิการโดยทีมหมอครอบครัว | ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุ/ผู้พิการ | 15,300 บาท | หมู่ที่ 6 | 1 ก.พ.60 - 30 ก.ย.60 | ส่งเสริมสุขภาพ | 1.ประชุมทีมหมอครอบครัวเพื่อดำเนินการ 2ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 3.ประเมินผล/สรุปโครงการ | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยม ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคผู้ดูแลมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแล | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่มอสม.หมู่ที่ 10) |
| 23 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุติดบ้าน/ ผู้พิการโดยทีมหมอครอบครัว | ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุ/ผู้พิการ | 9,075 บาท | หมู่ที่ 10 | 1 ก.พ.60 - 30 ก.ย.60 | ส่งเสริมสุขภาพ | 1.ประชุมทีมหมอครอบครัวเพื่อดำเนินการ 2ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 3.ประเมินผล/สรุปโครงการ | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยม ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคผู้ดูแลมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแล | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่มอสม.หมู่ที่ 10) |
| 24 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุติดบ้าน/ ผู้พิการโดยทีมหมอครอบครัว | ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุ/ผู้พิการ | 9,075 บาท | หมู่ที่ 10 | 1 ก.พ.60 - 30 ก.ย.60 | ส่งเสริมสุขภาพ | 1.ประชุมทีมหมอครอบครัวเพื่อดำเนินการ 2ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 3.ประเมินผล/สรุปโครงการ | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยม ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคผู้ดูแลมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแล | ประเภท ที่ ๒ (กลุ่มอสม.หมู่ที่ 10) |

~ 30~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| 25 | โครงการส่งเสริม ทันตสุขภาพและ ทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน | นักเรียน ป.1-6 ทุกคน | ๑๐,๐๐๐ บาท | โรงเรียน วัดจิกพนม | 1 พ.ค.60 - 30 ก.ย. 60 | ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน | 1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ 2.ตรวจสุขภาพ ให้บริการทันตกรรม 3.จัดตั้งเครือข่ายเด็กไทยฟันดีในร.ร 4.ติดตามประเมินผล/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนร. | 1.ได้รับการบริการตรวจสุขภาพทันตกรรมได้อย่าง ทั่วถีง 2.สามารถดูแลสุขภาพปาก และฟันได้อย่างถูกต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3.มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมทางทันตสุขภาพ ดีขึ้น | ประเภท ที่ ๒ (ร.ร วัดจิกพนม) |
| ๒6 | โครงการสมุนไพรในโรงเรียน | นักเรียน/ผู้ปกครอง/คณะครู/ชุมชุน | 20,000 บาท | โรงเรียนบ้านปากบางกลม | 1 ธ.ค. 59 - 30 ก.ย.60 | เสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน/ประชาชนทั่วไป | 1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ 2.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยในท้องถิ่น 3.ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ 4.ติดตามการเจริญเติบโตและประเมินผล | ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องสมุนไพรไทย เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย | ประเภท ที่ 2 (ร.ร บ้านปากบางกลม) |
| 27 | โครงการบริการและส่งเสริมสุขภาพ | นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะครู | 33,035 บาท | โรงเรียนบ้านทวดทอง | 1 ก.พ.60 - 30 ก.ย.60 | ส่งเสริมสุขภาพ | 1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ/ระบบสุขาภิบาล/สุขศึกษาและอนามัยแก่นักเรียน 3.จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะครูได้ออกกำลังกาย | 1.นักเรียนมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ90 2.มีสุขภาพจิตที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 3.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีสุขภาพที่ดี | ประเภท ที่ ๒ (ร.ร บ้านทวดทอง) |

~ 31~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| 28 | โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุตำบลชะอวด | 487,6๐0 บาท | ตำบล ชะอวด | 1 ม.ค.60 - 30 ก.ย.60 | ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ | 1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ 2.อบรมให้ความรู้เรื่องโรคตาและแนะนำวิธีใช้แว่นตา 3.ตรวจวินิจฉัยโรคตาโดยผู้เชี่ยวชาญและจักษุแพทย์ 4.ตัดแว่นตาและมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ 3.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการดูแลรักษาโรคทางตาและสามารถใช้แว่นตาแก้ปัญหาทางการมองเห็นประกอบอาชีพและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข | ประเภทที่ 2 (ชมรมผู้สูงอายุอบต. ชะอวด) |
| 29 | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงวัยห่างไกลโรคภัยโดยหลักธรรม | ผู้สูงอายุตำบลชะอวด | 100,000 บาท | ตำบลชะอวด | 1 ม.ค.60 - 30 ก.ย.60 | ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ | 1.ประชุมชี้แจงโครงการแก่ ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุและผู้นำกลุ่มผู้สูงอายุ 2.จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ 3. สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมร่วมกันเช่น ทำบุญ ออกกำลังกาย สวดมนต์ไหว้พระและการฝึกสมาธิ การให้ความรู้ปฏิบัติธรรม การสันทนาการต่างๆการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ | ผู้สูงอายุมีความรู้ เจตคติ มีการปรับตัวและการปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้ถูกต้อง ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันเกิดความเข้าใจรักและสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตอันพึงประสงค์ | ประเภทที่ 2 (ชมรมผู้สูงอายุอบต. ชะอวด) |

~ 32~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทที่ 3  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่มีชื่ออื่นๆ

วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| 30 | โครงการหนูน้อยสุขภาพฟันดี | นักเรียน/ผู้ปกครอง/คณะครู | 15,650 บาท | ศพด.อบต. ชะอวด | 1 พ.ค.60 - 30 ก.ค.60 | ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ 2.จัดทำมุมความรู้และอบรมให้ความรู้ 3.ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 4.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน | 1.ได้รับการบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันได้อย่างทั่วถีง 2.สามารถดูแลสุขภาพปาก และฟันได้อย่างถูกต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3.มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมทางทันตสุขภาพ ดีขึ้น | ประเภท ที่ 3 (ศพด.อบต. ชะอวด) |
| 31 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย | นักเรียน/ผู้ปกครอง/คณะครู | ๒๑,150 บาท | ศพด.อบต. ชะอวด | 1 พ.ค.60 - 30 ก.ค.60 | เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ 2.จัดทำมุมความรู้และอบรมให้ความรู้ 3.ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 4.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการครบทุกด้าน ถูกต้องและเหมาะสมตามวัย | ประเภทที่ 3 (ศพด.อบต. ชะอวด) |

~ 33~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่ม เป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| 32 | โครงการหนูรักการออกกำลังกาย | นักเรียนศพด.อบต.ชะอวด | 8,630 บาท | ศพด.อบต. ชะอวด | 1 ธ.ค 59 - 30 ก.ย 60 | ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย 3.ดำเนินการตามโครงการ 4.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน | 1.มีความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ของการออกกำลังกาย 2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ | ประเภท ที่ 3 (ศพด.อบต. ชะอวด) |
| 33 | โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพวัยเด็ก | นักเรียน/ผู้ปกครอง/คณะครู | 4,250 บาท | ศพด.อบต. ชะอวด | 1 ม.ค.60 - 30 ก.ค.60 | เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ 2.จัดทำป้ายนิเทศน์และอบรมให้ความรู้ 3.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและโรค ที่เกิดในเด็กและมีสุขภาพที่ดีขึ้น | ประเภทที่ 3 (ศพด.อบต. ชะอวด) |
| 34 | โครงการ “น้องปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง” | นักเรียน/ผู้ปกครอง/คณะครู | 22,000 บาท | ศพด.อบต. ชะอวด | 1 ธ.ค 59 - 30 ก.ย 60 | เสริมสร้างสุขภาพกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ 2.อบรมให้ความรู้ด้านจราจรและความปลอดภัยบนถนน 3.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน | 1.ตระหนักถึงอันตรายเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ 2.มีความรู้ด้านวินัยจราจร 3.ร้อยละ 90 ผู้ปกครอง เด็กเล็กมีพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น | ประเภทที่ 3 (ศพด.อบต. ชะอวด) |
| 35 | โครงการ”อ่านนิทานให้ลูกฟัง สานสายใย รักการอ่าน” | นักเรียน/ผู้ปกครอง | 10,000 บาท | ศพด.อบต. ชะอวด | 1 ธ.ค 59 - 30 ก.ย 60 | ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโครงการ 2.อบรมให้ความรู้การส่งเสริมการอ่าน 3.ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน | 1.เพื่อสร้างความผูกพันธ์ระหว่างครอบครัว 2.มีความรู้ด้านการส่งเสริมการอ่าน 3.ร้อยละ 90 ผู้ปกครองและ เด็กเล็กมีพฤติกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้น | ประเภทที่ 3 (ศพด.อบต. ชะอวด) |

~ 33 ~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทที่ ๔ การบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนาระบบบริการ

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน

| ลำ ดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่ม เป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| 36 | พัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด ประจำปี ๒๕60 | การบริหารจัดการกองทุน | 91,080.75 บาท | กองทุน | ธ.ค. 59 - ก.ย.60 | การบริหารจัดการกองทุน | ๑..การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ๒. การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ๓. ค่าจัดเลี้ยงรับรองในการประชุม หรือนิเทศงาน ๔. ค่าตอบแทนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในการประชุมหรือออกปฏิบัติหน้าที่ ๕.ค่าเดินทางราชการของกรรมการ/อนุกรรมการ | คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนอยู่ในเกณฑ์ 90 ขึ้นไป | ประเภท ที่ ๔ (กองทุน) |
| 37 | การจัดทำประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบล ปี ๖1 | ประชาชน ทุกกลุ่มเป้า หมาย | ๒๐,๐๐๐ บาท | หมู่ที่ ๑-๑๐ | 1 มิ.ย.60 - 30 ส.ค.60 | การบริหารจัดการกองทุน | ๑. จัดทำประชาคมเพื่อเสนอปัญหา ความต้องการด้านสุขภาพ 2. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดส่งโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมจัดทำประชาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 | ประเภท ที่ ๔ (กองทุน) |

~ 34~

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปี  2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชะอวด     อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน

| ลำ ดับที่ | ชื่อโครงการ | กลุ่ม เป้าหมาย | งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ | จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ประเภทกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ประเด็นใช้ทำแผน | กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัด |  |
| 38 | กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | ประชาชนทั่วไป | ๒๐๐,๐๐๐ บาท | หมู่ที่ ๑-๑๐ | ธ.ค. 59- ก.ย.60 | เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดหรือภัยพิบัติ | -เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมกรณีเกิดโรคระบาด ในพื้นที่ -ป้องกันและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ | -สามารถควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ได้โดยรวดเร็ว -ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับการดูแลช่วยเหลือ | ประเภทที่ ๕ (กองทุน) |

๓5

ส่วนที่ 6

การติดตามและประเมินผลการนำแผนสุขภาพตำบลไปปฏิบัติ

การนำแผนสุขภาพตำบลไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนสุขภาพตำบล เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติโครงการ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการได้อนุมัติโครงการแล้ว ต้องมีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้

การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตาม (Monitoring)  และการประเมินผล (Evaluation)  เป็นภารกิจหลักในการควบคุมงานที่ผู้บริหารทุกระดับชั้นจะต้องปฏิบัติในปริมาณที่มากน้อยและวิธีการที่แตกต่างกัน ในระบบการบริหารนั้น การควบคุม คือ การตรวจสอบการทำงานและกำกับการปฏิบัติ (Checking and Directing actions) โดย การติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้จริง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ แล้วดำเนินวิธีการที่เหมาะสมหรือวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน เมื่อคราวประชุมที่ 1/2559 วันที่ 26/มกราคม/2559 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางเสงี่ยม  อยู่คงแก้ว				ประธานกรรมการ

2. นายโชคดี   แพรกทอง				กรรมการ

3. นายเผี้ยน  บุญทองแก้ว			กรรมการ

4. นายสมนึก  จันทร์แก้ว				กรรมการ

5. นายจรัส   นิลทะรัตน์				กรรมการ/เลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

ทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติ แล้วรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้คณะกรรมการทราบในคราวประชุมครั้งถัดไปหลังจากโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานประธานกรรมการกองทุนทราบทันที

สารบัญ

หน้า

คำกล่าวนำ

ส่วนที่ 1  บทนำ

การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนของกองทุน						         1-2

สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด		         3-8

ส่วนที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด			        9-14

ส่วนที่ 3

วิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาด้านสุขภาพ	                                                        15-18

ส่วนที่ 4

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา					      19-20

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด

ส่วนที่ 5

บัญชีรายละเอียดแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชะอวด			     21-34                                 	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ส่วนที่ 6

การติดตามประเมินผลการนำแผนสุขภาพไปปฏิบัติ					        35